## Carta Gantt
CARTA GANTT — PROYECTO APT E-MATCH
Período de desarrollo: 07 de septiembre – 29 de noviembre de 2026 (12 semanas) ¦ Asignatura: Portafolio de Título (PTY4614)
|  |  | Fase 1: Definición del Proyecto | Fase 2: Desarrollo e Implementación | [8 empty] | Fase 3: Cierre y Evaluación Final
Actividad / Tarea | Responsable | Fase | S1 07-13 sept | S2 14-20 sept | S3 21-27 sept | S4 28 sept-4 oct | S5 05-11 oct | S6 12-18 oct | S7 19-25 oct | S8 26 oct-1 nov | S9 02-08 nov | S10 09-15 nov | S11 16-22 nov | S12 23-29 nov
Planificación inicial y definición de arquitectura | D. y José | Fase 1
Estructura base Front Office / Back Office | D. | Fase 2
Módulo de diagnóstico conversacional (IA generativa) | José | Fase 2
Integración con API de Blue Express | D. | Fase 2
Generación automática de Business Model Canvas | José | Fase 2
Panel administrativo (CRUD) base | D. | Fase 2
Motor de recomendación (scoring ponderado) | José | Fase 2
Calculadora de costos (integración conjunta) | D. y José | Fase 2
Implementación de capa PWA | D. | Fase 2
Ajustes y pulido del motor de recomendación | José | Fase 2
Integración end-to-end y corrección de errores | D. y José | Fase 2
Diseño y aplicación de pruebas de validación | D. y José | Fase 2
Piloto con Ecer | D. y José | Fase 2
Ajustes según resultados del piloto | D. y José | Fase 2
Consolidación del informe técnico final | D. y José | Fase 3
Video demostrativo de la solución | José | Fase 3
Cierre, ensayo y entrega final | D. y José | Fase 3
Leyenda:
Fase 1: Definición del Proyecto
Fase 2: Desarrollo e Implementación
Fase 3: Cierre y Evaluación Final